План

агротехнических мероприятий на учебно-опытном участке в 2017-   2018 году объединения «Юный натуралист»

| № | Направление деятельности | сроки испол. | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | Проводить сезонные работы на УОУ в установленные сроки. Провести вводный инструктаж по технике безопасности при проведении работ на УОУ. Проводить единовременный инструктаж перед работой на УОУ. Очистка УОУ от послеуборочных остатков. Закладка опыта: « Размножение смородины одревесневшими черенками». Сбор и заготовка семян цветочных, овощных культур, произрастающих на УОУ. Внесение органических и минеральных удобрений на УОУ. Перекопка и обработка на глубину 25-30 см. и подготовка делянок под озимые культуры. Черенкование: форзиций ,спиреи , самшитов и роз. Очистка и сортировка семян, закладка посевного материала на хранение. Инвентаризация и ремонт имеющихся инструментов и инвентаря, приобретение недостающих инструментов. Проверка семян и посадочного материала заложенного на хранение. Подготовка семян к посеву. Планировка и разбивка УОУ объед. Посадка культур на УОУ. Уход: прополка, полив, рыхление через 4-5 дней после полива. Обработка против вредителей. Ведение фенологических наблюдений за опытными растениями. Подведение итогов опыта. Реализация продукции с УОУ и полученные средства использовать для приобретения инвентаря и удобрений. Изготовление наглядных пособий, раздаточного материала, гербария, экспонатов, коллекция семян. Краткий отчет о проделанной работе на УОУ за 2017-2018 уч. год. | В теч. года. До 16 Сент. 2017 г. Сент. сент. октябр октябрь октябр ноябрь ноябрь ноябрь февраль 2018. март март март март По мере необход В теч. вегет. периода октябрь Июль Июль-август Июль. | Проводились согласно агроплана С 10-15 сентября. Проводились, очистили участок к 10.09. Заложен 15.09.17г. Собрали семена. Внесли навоз. Фосфорные удобрения. Завершили перекопку 28.10.17. Завершили черенкование 15.11.17г. Заложили на хранение 29.11.17г. Завершили работу 22.12.17г. Проверили 18.02.18 г. Подготовили 10.03.18г. Завершили 12.03.18г. С14 по 30 март По графику. Осенняя обработка в ноябре 17г. В течение года. 28.05.18г. Май-июль 2018г. По мере созревания и роста. 15.07.18г. |